## Time Log
CampCast Project Time Log 2026, v2
Tvöfalt flokkunarkerfi: WP-sýn fyrir verkefnastýringu og TÞS kostnaðarflokkur samkvæmt hjálparskjali sjóðsins. Skráning er ekki sjálfkrafa staðfesting á styrkhæfi.
Entry ID | Dagsetning | Starfsmaður | Tímar | WP / verkefnaflokkur | TÞS kostnaðarflokkur | Verkþáttur | Nákvæm lýsing vinnu | Afhending / niðurstaða | Evidence / skráarslóð | Evidence tegund | Viðmið klst. í mannmánuði | Mannmánuðir | Mánaðarleg laun og launatengd gjöld kr. | Reiknaður formlegur launakostnaður kr. | Innra tímagjald kr. | Innra reiknað virði kr. | Kostnaðarstaða | Greitt úr styrk? | Greiðsludagur | Athugasemdir
TL-0001 | 2026-07-09 | Róbert Marvin Gíslason | 4 | WP0 - Verkefnastjórnun og uppsetning | Laun og launatengd gjöld | Project setup & planning | Uppsetning verkefnaskipulags og framkvæmdaáætlunar eftir samning, fjárhagsrammi, möppuskipulag, Model Validation vinnupakki, hönnun Field Study 01 og gagnasöfnunarkerfis. | Yfirverkefnaskipulag, rannsóknarrammi og Field Study 01 validation log tilbúið. | 00_Master / 01_Model_Validation / 06_Finance | Skjal | 173.33 | 0.023077 |  |  | 6732 | 26928 | Til staðfestingar | Nei |  | 4 klst. skráðar. Innra viðmið 6.732 kr./klst. Formlegur launakostnaður skilið autt þar til mánaðarlegur launakostnaður með viðeigandi launatengdum gjöldum hefur verið ákveðinn.
TL-0002 | 2026-07-09 | Róbert Marvin Gíslason | 3.5 | Verkefni 1. Samanburður tveggja tjaldsvæða | Laun og launatengd gjöld | Programming | Þróun á samanburðareiginleika sem gerir notanda kleift að velja tvö tjaldsvæði og bera saman veðurspá þeirra dag fyrir dag. Innleiðing á grunnflæði, vali á tveimur svæðum, samanburðaryfirliti og undirbúningi fyrir klukkutímagögn. | Virkur samanburður milli tveggja valinna tjaldsvæða í Eltum Veðrið, með daglegu yfirliti og grunni fyrir nánari klukkutímasamanburð. | Github miðar 340 - 342 | Kóði / Git commit / Pull request | 173.33 | 0.020193 |  |  | 6732 | 23562 | Til staðfestingar | Nei |  | Verkefnið er hluti af þróun Pro/paygate virkni fyrir Eltum Veðrið. Tímar byggja á skráðri verkefnavinnu og verða staðfestir með Git/verkefnaskráningu.
TL-0003 | 2026-07-20 | Róbert Marvin Gíslason | 10 | WP1 - Reiknilíkan og tæknileg sannprófun | Laun og launatengd gjöld | Reporting | Skýrslugerð og úrvinnsla vettvangssannprófunar Eltum Veðrið. Yfirferð og samantekt rannsóknargagna og skjáskota, tenging gagna við EV-auðkenni, gerð og uppfærsla niðurstöðukafla fyrir rannsóknarstaði, útfylling samanburðartaflna og viðauka, samsetning heildarskýrslu, efnisyfirlit, blaðsíðutal og lokayfirferð. | Fullunnin rannsóknarskýrsla um vettvangssannprófun Eltum Veðrið ásamt viðaukum, EV-tilvísunum, samanburðartöflum og uppfærðu Validation Log. | 01_Model_Validation / Field Study 01 / Rannsoknarskyrsla_Eltum_Vedrid_LOKASKJAL_v3.docx | Skjal | 173.33 | 0.057693 |  |  | 6732 | 67320 | Til staðfestingar | Nei |  | 10 klst. samfelldur vinnudagur við skýrslugerð, úrvinnslu rannsóknargagna og lokafrágang vettvangssannprófunar. Formlegur launakostnaður verður staðfestur síðar.
TL-0004 | 2026-08-04 | Róbert Marvin Gíslason | 2 | WP0 - Verkefnastjórnun og uppsetning | Laun og launatengd gjöld | Programming | Innleiðing og prófanir á bakendabreytingum fyrir nýjar áskriftarleiðir, one-time passa, Paddle samþættingu og undirbúningur fyrir deploy. | Bakendi tilbúinn til prófana fyrir deploy. | Github | Kóði / Git commit / Pull request | 173.33 | 0.011539 |  |  | 6732 | 13464 | Til staðfestingar | Nei
TL-0005 | 2026-08-05 | Róbert Marvin Gíslason | 1 | WP0 - Verkefnastjórnun og uppsetning | Laun og launatengd gjöld | Project management | Umsýsla verkefnis, yfirferð á stöðu verkefnis, skipulag næstu verkþátta, yfirferð fjárhags og verkefnagagna. | Uppfærð verkefna- og fjárhagsyfirsýn. | 06_Finance | Skjal | 173.33 | 0.0057693 |  |  | 6732 | 6732 | Til staðfestingar | Nei
TL-0006 | 2026-08-06 | Róbert Marvin Gíslason | 2 | WP1 - Reiknilíkan og tæknileg sannprófun | Laun og launatengd gjöld | Technical development | Undirbúningur innleiðingar á takmörkun Free-spár. Yfirferð og skráning GA4 baseline-mælingar, tæknileg kortlagning forecast-flæðis, mat á server-side aðgangsstýringu og client-cache, öryggis- og áhættuyfirferð og fullgerð innleiðingaráætlun/prompt fyrir aðalkeyrslu 7. ágúst 2026. | GA4 Free v2 baseline fyrir 23.07.–05.08.2026 skjalfest og fullbúið, öryggisrýnt innleiðingarprompt fyrir takmörkun Free-spár tilbúið til keyrslu. | 07_Reports / 01_Analytics / Free_v2_Baseline_GA4_2026-07-23_to_2026-08-05.docx; Github miðar #343–#346 | Skjal | 173.33 | 0.011539 |  |  | 6732 | 13464 | Til staðfestingar | Nei |  | 2 klst. undirbúningsvinna. Aðalinnleiðing fyrirhuguð 7. ágúst 2026.
TL-0007 | 2026-08-07 | Róbert Marvin Gíslason | 2 | WP1 - Reiknilíkan og tæknileg sannprófun | Laun og launatengd gjöld | Technical development | Free-v2 conversion og aðgangsstýring: tæknileg greining á 7 daga og klukkutímaspá sem mögulegum Free/Pro-mörkum; báðir miðar stöðvaðir áður en kóðabreytingar voru gerðar vegna áhrifa á scoring/gagnapípu. Hönnun, yfirferð og innleiðing á einu ókeypis tjaldsvæðasamanburðar-smakki per session fyrir Free, ásamt analytics og Pro-CTA. Undirbúningur á næsta conversion-miða fyrir vikuröðun. | Fyrsta Free-v2 conversion-breyting komin í production 7.8.2026 kl. 18:17 UTC. Free fær einn fullan, óskertan tjaldsvæðasamanburð per session og síðan Pro-lás. Tvær forecast-takmarkanir felldar niður á könnunarstigi og hönnunarregla staðfest: takmarka hversu oft/hversu mikið, ekki breyta scoring-inntaki. | Github / Free-v2 miðar; Eltum_Vedrid_Akvordun_Free_7_daga_spa_2026-08-07.docx; Eltum_Vedrid_Akvordun_Hourly_Free_Pro_2026-08-07.docx | Kóði / Git commit / Skjal | 173.33 | 0.011539 |  |  | 6732 | 13464 | Til staðfestingar | Nei |  | 2 klst. vinnulota. Free-v2 mælingartímabil hófst 7.8.2026 kl. 18:17 UTC við fyrsta production deploy. Engar kóðabreytingar gerðar vegna 7 daga eða hourly miðanna.
TL-0008 | 2026-08-12 | Róbert Marvin Gíslason | 2.6667 | WP1 - Reiknilíkan og tæknileg sannprófun | Laun og launatengd gjöld | Technical development | Free-v2 framhalds- og lokafrágangur: yfirferð og staðfesting á Miða 7b checkout-attribution, uppfærsla varanlegra agent-/verkefnareglna í CLAUDE.md og AGENTS.md, audit og lagfæring á stale checkout_source attribution, ásamt read-only 7c pricing/PricingInfo value-positioning audit og undirbúningi að 7c-1 copy-innleiðingu. | Checkout attribution og stale-source lifecycle staðfest/lagað með regression-prófum; varanleg Free/Pro, canonical tone, attribution og audit-first guardrails skjalfest; 7c klofið í 7c-1 Pricing cards og 7c-2 PricingInfo með staðfestu implementation-scope. | Github / CLAUDE.md / AGENTS.md / Free-v2 miðar 7b, stale checkout_source og 7c audit | Kóði / Git commit / Skjal | 173.33 | 0.015385 |  |  | 6732 | 17952 | Til staðfestingar | Nei |  | 2 klst. og 40 mín. vinnulota, 12. ágúst 2026 kl. 18:00–20:40. Tæknileg þróun, regression-yfirferð og verkefnaskjölun tengd Free-v2 og pricing conversion.
TL-0009 | 2026-08-13 | Róbert Marvin Gíslason | 1.5 | WP1 - Reiknilíkan og tæknileg sannprófun | Laun og launatengd gjöld | Technical development | Lokafrágangur Free-v2 / Pro-conversion: 7c-1 Pricing cards outcome/value copy samþykkt og innleitt; 7c-2 PricingInfo endurstaðsett sem second value layer, Feature3 mismatch lagað og tvítekinn includes-listi fjarlægður. Yfirferð á factual claims, canonical tone, shared-key scope og regression-prófunum. | Free-v2 / Miði 7 lotunni lokið. Pricing og PricingInfo samræmd að ákvörðunarvirði án breytinga á checkout/payment logic; 419/419 próf græn og Project Status uppfært með milestone. | Github / Miði 7c-1 / Miði 7c-2 / Project_Status_FRA_v4_2026-08-13.docx | Kóði / Git commit / Skjal | 173.33 | 0.008654 |  |  | 6732 | 10098 | Til staðfestingar | Nei |  | 1,5 klst. vinnulota, 13. ágúst 2026. Lokafrágangur pricing/value-positioning, prófanir og verkefnaskjölun; Free-v2 merkt lokið.
TL-0010 | 2026-08-14 | Róbert Marvin Gíslason | 3 | WP1 - Reiknilíkan og tæknileg sannprófun | Laun og launatengd gjöld | Programming | Forritun og tæknileg þróunarvinna við Eltum Veðrið. | Þróunarvinna unnin og breytingar undirbúnar/innleiddar. | Github | Kóði / Git commit / Pull request | 173.33 | 0.017308 |  |  | 6732 | 20196 | Til staðfestingar | Nei |  | 3 klst. vinnulota, 14. ágúst 2026. Forritun og tæknileg þróun.
TL-0011 | 2026-08-17 | Róbert Marvin Gíslason | 2 | WP0 - Verkefnastjórnun og uppsetning | Laun og launatengd gjöld | Project management | UX-baklogg og verkefnastýring: yfirferð á aðgerðaröð UX-miða, stofnun upstream dependency cleanup-miða og athugun á röðun í GitHub Projects. | UX-miðar #373–#377 greindir og rétt aðgerðaröð staðfest; workbox-build cleanup skráð sem #379 og Projects-aðgangur/röðun yfirfarin. | Github miðar #373–#379 / Icelandic Weather Roadmap | Skjal / GitHub issue | 173.33 | 0.011539 |  |  | 6732 | 13464 | Til staðfestingar | Nei |  | 2 klst. vinnulota, 17. ágúst 2026. UX-baklogg, GitHub miðar og verkefnaborð.
TL-0012 | 2026-08-19 | Róbert Marvin Gíslason | 3 | WP1 - Reiknilíkan og tæknileg sannprófun | Laun og launatengd gjöld | Programming | Forritun og tæknileg þróunarvinna við Eltum Veðrið. | Þróunarvinna unnin og breytingar undirbúnar/innleiddar. | Github | Kóði / Git commit / Pull request | 173.33 | 0.017308 |  |  | 6732 | 20196 | Til staðfestingar | Nei |  | 3 klst. vinnulota, 19. ágúst 2026. Forritun og tæknileg þróun.
TL-0013 | 2026-08-21 | Róbert Marvin Gíslason | 2 | WP1 - Reiknilíkan og tæknileg sannprófun | Laun og launatengd gjöld | Technical development | ESLint-baseline maintenance og audit: yfirferð á lint-niðurstöðum, greining á cross-file i18n duplicate keys og ósamhverfri merge precedence, ásamt afmörkun follow-up vinnu fyrir copy og translation architecture. | ESLint-baseline follow-up scope skjalfest; i18n architecture audit og íslenskt Top 5 copy-polish skráð í aðskilda backlog-miða #385 og #386. | Github #372, #385 og #386 / Icelandic Weather Roadmap | Kóði / audit / GitHub issue | 173.33 | 0.011539 |  |  | 6732 | 13464 | Til staðfestingar | Nei |  | 2 klst. vinnulota, 21. ágúst 2026. ESLint-baseline maintenance, audit og follow-up verkefnavinna; engin implementation í follow-up miðunum.

## Milestones
Dagsetning | Áfangi | WP | Lýsing | Sannanir | Impact
2026-07-09 | Fræ styrkur virkjaður | PM | Verkefni hófst og styrktímabil hafið | Samningur | High
2026-07-20 | Validation ferð lokið | WP1 | Vettvangsprófanir og gagnasöfnun lokið | Skýrslur | High
2026-07-23 | GA4 Free→Pro mælingar | WP2 | Innleiðing á funnel og mælingum | GitHub / GA4 | Medium
2026-08-05 | One-time ferðapassar í production | WP1 | 30 daga og árspassar komnir í loftið, Paddle samþætting, production staðfest | Deploy + prófanir | High
2026-08-13 | Free-v2 / Pro conversion lokið | WP1 | Miði 6 og allur Miði 7 lokið: soft-gating, attribution, pricing/value-positioning og PricingInfo second-value-layer. | GitHub / prófanir / Project Status | High
2026-08-17 | Dependency security refresh lokið | WP1 | Miði #217 lokaður. Full audit lækkaði úr 9 í 2; production audit er áfram 0. Eftirstandandi brace-expansion og fast-uri eru transitive undir workbox-build@7.4.1 og skráð sem backlog/upstream risk. | GitHub #217 og #379 / npm audit | High
2026-08-17 | Canonical decision-card í production | WP1 | Canonical homepage decision-card deployað 17.08.2026 kl. 19:02 UTC. GA4 semantic cutover yfir í travel_advisor_destination_locked tók gildi frá sama tíma. | Production deploy / GA4 | High
2026-08-19 | Óvænt Claude usage credits gjald | WP5 | Claude usage credits reyndust virk og $49.42 höfðu verið notaðir án þess að kostnaðurinn væri þekktur fyrirfram. Skráð sem óvæntur verkfæra-/þjónustukostnaður; yfirfara billing-stillingar og slökkva á eða takmarka extra usage eftir þörfum. | Claude usage credits: $49.42 spent / https://support.claude.com/en/articles/12429409-extra-usage-for-paid-claude-plans | High
2026-08-19 | Open-Meteo API Standard keypt | WP1 | Open-Meteo API Standard áskrift fyrir tímabilið 19.08.–19.09.2026 greidd. Heildarkostnaður €29,00; kortafærsla 4.289 kr. samkvæmt kvittun. | Invoice FNL24G5B-0006: https://drive.google.com/file/d/1tXcWc75qiPacO6zkCnFYhG7Bultxyh2r/view / Receipt 2708-4603: https://drive.google.com/file/d/1wxOZY1TKaJ8ug9JhdnVQJb2u25Oz757o/view | Medium

## WP Summary
WP Summary
Verkefnastýringarsýn. Sama færsla getur verið WP1 og jafnframt TÞS-flokkurinn Laun og launatengd gjöld.
WP / verkefnaflokkur | Áætluð ráðstöfun | Skráðir tímar | Mannmánuðir | Formlegur launakostnaður | Innra reiknað virði
WP0 - Verkefnastjórnun og uppsetning | 0 | 9 | 0.051924 | 0 | 60588
WP1 - Reiknilíkan og tæknileg sannprófun | 700000 | 26.1667 | 0.15096 | 0 | 176154
WP2 - Notendaprófanir og rannsóknir | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0
WP3 - Samkeppnis- og markaðsgreining | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
WP4 - Sérfræðiaðstoð | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
WP5 - Innviðir og verkefnistengd þjónusta | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0
WP6 - Varasjóður / samþykkt þróunarverkefni | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0

## TÞS Cost Summary
TÞS Cost Summary
Kostnaðarsýn samræmd heitum í opinbera hjálparskjalinu sem notandi lagði fram.
TÞS kostnaðarflokkur | Skráðir tímar | Mannmánuðir | Formlegur launakostnaður | Innra reiknað virði | Staðfest / greitt
Laun og launatengd gjöld | 38.6667 | 0.22308 | 0 | 260304 | 0
Rekstrarvörur, efni o.fl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aðkeypt þjónusta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ferðir og fundir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Afskriftir áhalda og tækja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Samrekstur og aðstaða | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25% eftirlit, Samrekstur og aðstaða | Athugið sérstaklega takmörk/reglu í hjálparskjali TÞS áður en kostnaður er færður.

## Monthly Summary
Monthly Summary
Mánaðaryfirlit yfir tíma, mannmánuði og bæði formlegt/innra kostnaðarvirði.
Mánuður | Tímar | Mannmánuðir | Formlegur launakostnaður | Innra virði | Greitt úr styrk | Month start
Júlí 2026 | 17.5 | 0.10096 | 0 | 117810 | 0 | 46204
Ágúst 2026 | 21.1667 | 0.12212 | 0 | 142494 | 0 | 46235
September 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46266
Október 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46296
Nóvember 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46327
Desember 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46357
Formulas:
Tímar = SUMIFS('Time Log'!$D5:D500,'Time Log'!$B5:B500,">="&[Month start],'Time Log'!$B5:B500,"<"&EDATE([Month start],1))
Mannmánuðir = SUMIFS('Time Log'!$M5:M500,'Time Log'!$B5:B500,">="&[Month start],'Time Log'!$B5:B500,"<"&EDATE([Month start],1))
Formlegur launakostnaður = SUMIFS('Time Log'!$O5:O500,'Time Log'!$B5:B500,">="&[Month start],'Time Log'!$B5:B500,"<"&EDATE([Month start],1))
Innra virði = SUMIFS('Time Log'!$Q5:Q500,'Time Log'!$B5:B500,">="&[Month start],'Time Log'!$B5:B500,"<"&EDATE([Month start],1))
Greitt úr styrk = SUMIFS('Time Log'!$O5:O500,'Time Log'!$B5:B500,">="&[Month start],'Time Log'!$B5:B500,"<"&EDATE([Month start],1),'Time Log'!$S5:S500,"Já")

## Instructions
Instructions
V2 heldur WP-stýringu og formlegri TÞS kostnaðarflokkun aðskildri en tengdri.
Atriði | Regla | Dæmi
WP / verkefnaflokkur | Segir hvaða markmiði eða vinnupakka vinnan þjónar. | WP1 - Reiknilíkan og tæknileg sannprófun
TÞS kostnaðarflokkur | Notar heiti kostnaðarflokka úr hjálparskjali sjóðsins. | Laun og launatengd gjöld
Tímar | Skrá raunverulega unna tíma samdægurs. | 4,0
Viðmið klst. í mannmánuði | Innra umbreytingarviðmið. 173,33 er sett í fyrstu færslu en skal staðfesta fyrir formlega notkun. | 4 / 173,33 = 0,0231 mannmánuður
Mánaðarleg laun og launatengd gjöld | Ekki sama og einföld föst mánaðarlaun. Færa þegar viðeigandi launakostnaðargrunnur hefur verið ákveðinn. | Skilið autt í fyrstu færslu
Formlegur launakostnaður | Reiknast sem mannmánuðir × mánaðarleg laun og launatengd gjöld. | Sjálfvirk formúla
Innra tímagjald | Má nota sem innra stjórnunarviðmið án þess að kalla það sjálfkrafa styrkhæfan kostnað. | 6.732 kr./klst.
Evidence | Tengja vinnu við skjal, dataset, commit, skjáskot eða aðra afhendingu. | 01_Model_Validation/...
Útgreiðsla | Merkja Já aðeins eftir raunverulega og skjalfesta bókun/greiðslu. | Nei þar til staðfest
Tvöfalt bókhald | Ekki tvítelja sama kostnað sem bæði laun og aðkeypta þjónustu. | Ein kostnaðarfærsla, einn formlegur flokkur

## Lists
WP0 - Verkefnastjórnun og uppsetning | Laun og launatengd gjöld | Project setup & planning | Skráð | Engin
WP1 - Reiknilíkan og tæknileg sannprófun | Rekstrarvörur, efni o.fl. | Model baseline audit | Til staðfestingar | Skjáskot
WP2 - Notendaprófanir og rannsóknir | Aðkeypt þjónusta | Scoring validation | Staðfest kostnaðarhæft | Skjal
WP3 - Samkeppnis- og markaðsgreining | Ferðir og fundir | Forecast comparison | Ekki kostnaðarhæft | Commit / Git tag
WP4 - Sérfræðiaðstoð | Afskriftir áhalda og tækja | Field study | Greitt / bókað | Reikningur
WP5 - Innviðir og verkefnistengd þjónusta | Samrekstur og aðstaða | Edge-case analysis |  | Fundargerð
WP6 - Varasjóður / samþykkt þróunarverkefni |  | Dataset preparation |  | Excel / dataset
|  | User interviews |  | Annað
Usability testing
Behavior analysis
Competition mapping
Market research
Expert coordination
Technical development
Infrastructure / operations
Reporting
Finance / documentation
Other

## Dashboard
Fræ verkefni, tímaskráningar og stöðuyfirlit
Sjálfvirkt yfirlit sem byggir á Time Log. Aðeins þarf að bæta nýrri línu við skráningarblaðið.
Mælikvarði | Staða |  | Gæðavísar | Staða
Skráðir tímar | 38.6667 |  | Færslur alls | 13
Mannmánuðir | 0.22308 |  | Færslur án evidence | 0
Formlegur launakostnaður | 0 |  | Óstaðfestar færslur | 13
Innra reiknað virði | 260304 |  | Greitt úr styrk | 0
Yfirlit eftir vinnupökkum
Vinnupakki | Áætlun | Tímar | Innra virði |  | Mánuður | Tímar | Innra virði
WP0 - Verkefnastjórnun og uppsetning | 0 | 9 | 60588 |  | Júlí 2026 | 17.5 | 117810
WP1 - Reiknilíkan og tæknileg sannprófun | 700000 | 26.1667 | 176154 |  | Ágúst 2026 | 21.1667 | 142494
WP2 - Notendaprófanir og rannsóknir | 350000 | 0 | 0 |  | September 2026 | 0 | 0
WP3 - Samkeppnis- og markaðsgreining | 200000 | 0 | 0 |  | Október 2026 | 0 | 0
WP4 - Sérfræðiaðstoð | 300000 | 0 | 0 |  | Nóvember 2026 | 0 | 0
WP5 - Innviðir og verkefnistengd þjónusta | 250000 | 0 | 0 |  | Desember 2026 | 0 | 0
WP6 - Varasjóður / samþykkt þróunarverkefni | 200000 | 0 | 0